## planejamento
Entregáveis Sprint 1 |  | Entrega 1 | Entrega 2 | Entrega 3 |  | Plano de Ação-1
Projeto configurado no Git Hub | 100% |  |  |  | Nome | Assunto | entrega1
Doc de Contexto de Negócio | 100% | 2020-04-08 |  |  | Carvalho | desenho da solução | 2020-04-09
Doc de Justificativa de projeto | 100% | 2020-04-08 |  |  | César | Documentação/Negócio | 2020-04-09
Desenho de Solução | 100% | 2020-04-08 |  |  | Todos | Fazer padrão do site | 2020-04-02
[5 empty] | Luiza | Tela de Login | 2020-04-09
[5 empty] | Rhian | Cadastro | 2020-04-09
Entregáveis Sprint 2 |  | Entrega 1 | Entrega 2 | Entrega 3 | Carvalho | Sobre | 2020-04-09
Projetos Atualizados no GitHub | 100% | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | Cesar | Sobre/Melhorar Financeiro(CSS) | 2020-04-09
Protótipos das telas dos sistemas | 80% | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | willian | Início | 2020-04-09
BackLog e Sprints 1 | 70% | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | André | Início | 2020-04-09
Planilha de riscos de projeto | 0% | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | Rhian | Modelo de dados v1 local | 2020-04-09
Site estático v1 local | 70% | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 2020-05-11
Modelo de dados v1 local | 100% | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | Legenda
Teste Integrado Arduino | 0% | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | Não Iniciado
Diagrama de Arquitetura | 0% | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | Em Andamento
Dashboard(Tela de dados) | 0% | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  | Completo
HLD | 100% | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 2020-05-11
LLD | 100% | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 2020-05-11

## reunioes
Reunião | Data | Horário | Assunto | Quem Faltou? | Status | Principais decisões | Plano de Ação | Término
1º | 2020-04-01 | 17:10 | Planejar Cronograma | Ninguem | Concluido | Decidiu Metas(09/04) | 1 | 18h
2º | 2020-04-02 | 10:00 | Atividade Pi |  | Inconcluida |  | 1