## PLANO DE SPRINT
TAREFAS POR MATÉRIA |  | SUB-SPRINTS
Legenda
[7 empty] | Cor | Estado
SPRINT FERNANDO | PONTUAÇÃO | SUB-SPRINT 1 | PONTO | RESPONSÁVEL | CONCLUSÃO | SEMANA |  | Concluido
Passar legado do projeto | 5 | Passar legado do projeto | 5 | Willian e André |  | 2020-09-18 |  | Não Concluida
Projeto no Git | 5 | Projeto no Git | 5 | André |  |  |  | Incompleta
Proto-Personas | 8 | Organização das tarefas | 8 | Todos
LLD | 8 | Pontuação total | 18 |  |  |  | Produtividade
Organização das tarefas | 8 | [5 empty] | SPRINT | PONTOS
Apresentação | 13 | SUB-SPRINT 2 | PONTO | RESPONSÁVEL | CONCLUSÃO | SEMANA | SPRINT 1 | 18
Plano de Sprint | 13 | User Stories | 8 | Todos |  | 2020-08-25 | SPRINT 2 | 24
Pesquisa Slack, Telegram e OSHI | 13 | Backlog | 8 | Todos |  |  | SPRINT 3 | 26
|  | Proto-Persona | 8 | Todos |  |  | SPRINT 4 | 102
SPRINT YOSHI | PONTUAÇÃO | Pontuação total | 24
Projeto Individual | 13 | [5 empty] | EQUIPE
Protótipo de melhoria para o projeto anterior | 13 | SUB-SPRINT 3 | PONTO | RESPONSÁVEL | CONCLUSÃO | SEMANA | NOME | RA
Protótipo do painel da nova aplicação | 8 | Projeto Individual | 13 | Todos |  | 2020-09-01 | André Moura | 02201002
Consertar Dashboard | 8 | Cliente Linux Local | 5 | Todos |  |  | Gabriel Rocha | 02201037
|  | Captura de dados de máquina -Python | 8 | Todos |  |  | Luiza Bezerra | 02201064
SPRINT ALEX | PONTUAÇÃO | Pontuação total | 26 |  |  |  | Mario Heleno | 02201032
User Stories | 8 | [5 empty] | Thiago Pedro | 02201050
Lean UX Canvas | 13 | SUB-SPRINT 4 | PONTO | RESPONSÁVEL | CONCLUSÃO | SEMANA | Willian Leal | 02201026
Backlog | 8 | LLD | 8 | Gabriel |  | 2020-09-08
|  | Consertar Dashboard | 8 | Todos
SPRINT CÉLIA | PONTUAÇÃO | API adaptada ao projeto | 13 | Todos
Cliente Linux Local | 5 | Apresentação | 13 | Willian e Thiago
|  | Plano de Sprint | 13 | Mario
SPRINT MARISE | PONTUAÇÃO | Pesquisa Slack, Telegram e OSHI | 13 | Todos
Captura de dados de máquina - Python | 8 | Lean UX Canvas | 13 | André
API adaptada ao projeto | 13 | Protótipo do painel da nova aplicação | 8 | Luiza
|  | Protótipo de melhoria para o projeto anterior | 13 | Luiza
|  | Pontuação total | 102