## Planilha1
ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE (P) 1- Baixa 2- Média 3- Alta | IMPACTO (I) 1- Baixo 2- Médio 3- Alto | FATOR DE RISCO (P) x (I) | AÇÃO 1- Evitar 2- Mitigar | COMO
1 | Perda de Integrante | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Incluir todos, em todas as partes do projeto.
2 | Perda de Código | 2 | 3 | 6 | Evitar | Cada integrante possuir uma cópia do código atualizado.
3 | Problemas com Conexão | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Colocar as reuniões em horários estratégicos.
4 | Falta de Conhecimento | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Integrantes devem ser autodidatas.
5 | Sobreposição de Código | 3 | 2 | 6 | Evitar | Consenso geral antes de atualizar o GIT.
6 | Isolamento | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Realizar reuniões constantemente, afim de acelerar o projeto.
7 | Ferramentas de Trabalho/ Estudo | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Realizar simulações em plataformas online, referentes ao Arduino.