## planejamento
Entregáveis Sprint 1 |  | Entrega 1 | Entrega 2 | Entrega 3
Projeto configurado no Git Hub | 100%
Doc de Contexto de Negócio | 10% | 2020-04-09
Doc de Justificativa de projeto | 100% | 2020-04-09 |  |  |  | Legenda
Desenho de Solução |  | 2020-04-09 |  |  |  |  | Não Iniciado
Em Andamento
Completo
Entregáveis Sprint 2 |  | Entrega 1 | Entrega 2 | Entrega 3
Projetos Atualizados no GitHub | 100% | 2020-04-09 | 11/Mai | 11/Mai |  | Primeira Entrega
Protótipos das telas dos sistemas | 0% | 2020-04-09 | 11/Mai | 11/Mai |  | Plano de Ação-1
BackLog e Sprints 1 | 70% | 2020-04-09 | 11/Mai | 11/Mai | Nome | Assunto | entrega1 | Status
Planilha de riscos de projeto |  | 2020-04-09 | 11/Mai | 11/Mai | Carvalho | desenho da solução | 2020-04-09
Site estático v1 local | 0% | 2020-04-09 | 11/Mai | 11/Mai | César | Documentação/Negócio | 2020-04-09
Modelo de dados v1 local | 70% | 2020-04-09 | 11/Mai | 11/Mai | Todos | Fazer padrão do site | 2020-04-02 | Feito
Teste Integrado Arduino |  | 2020-04-09 | 11/Mai | 11/Mai | Luiza | Tela de Login | 2020-04-09
Diagrama de Arquitetura |  | 2020-04-09 | 11/Mai | 11/Mai | Rhian | Cadastro | 2020-04-09
Dashboard(Tela de dados) |  | 2020-04-09 | 11/Mai | 11/Mai | Carvalho | Sobre | 2020-04-09
[5 empty] | Cesar | Sobre/Melhorar Financeiro(CSS) | 2020-04-09
[5 empty] | willian | Início | 2020-04-09
[5 empty] | André | Início | 2020-04-09
[5 empty] | Rhian | Modelo de dados v1 local | 2020-04-09

## reunioes
Reunião | Data | Horário | Assunto | Quem Faltou? | Status | Principais decisões | Plano de Ação | Término
1º | 2020-04-01 | 17:10 | Planejar Cronograma | Ninguem | Concluido | Decidiu Metas(09/04) | 1 | 18h
2º | 2020-04-02 | 12h | Atividade Pi | Ninguem | Concluido | Padronização site | 1 | 13:15